Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября года № 629

### Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2017  финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  Жаксынского района»

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета ГУ «Отдел экономики и финансов Жаксынского района»

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля 2018 года

Код и наименование бюджетной программы  004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная(городская), утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации:    индивидуальная
текущая/развитие:   развития 
Цель бюджетной программы: Развитие  инженерно-коммуникационной инфраструктурой в сфере жилищного строительства

Описание бюджетной программы Проектирование, строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к  пяти двухквартирным

жилым домам в новом микрорайоне  села Жаксы

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 60223,8 | 53176,4 | -7047,4 | 88,3 | 1. Проект переходящий на 2018 год. 7022,1 тыс.тенге - отставание от графика производства работ ( из-за погодных условий недовыполнен объем работ по покрытию асфальтобетонной смесью); По договору № 46 от 03.07.2017 года срок завершения работ - апрель 2018 г. д/с № 62 от 23.11.17г., 2. Срок завершения работ по договору №67 от 5 декабря 2017 г - декабрь 2017 года. Д/с №1 от 23.12.2017г. к договору №67 от 5 декабря 2017 г - январь 2018 года. 25,2 тыс.тенге - оплата 5% после получения КВЭ; Заключение экспертизы № ЭксБ-0009/18 от 16.01.2018 г.; 3. экономия 0,1т.тенге |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 60223,8 | 53176,4 | -7047,4 | 88,3 |  |
| Конечный результат бюджетной программы | тысяч тенге | 60223,8 | 53176,4 | -7047,4 | 88,3 | 1. Проект переходящий на 2018 год. 7022,1 тыс.тенге - отставание от графика производства работ ( из-за погодных условий недовыполнен объем работ по покрытию асфальтобетонной смесью); По договору № 46 от 03.07.2017 года срок завершения работ - апрель 2018 г. д/с № 62 от 23.11.17г., 2. Срок завершения работ по договору №67 от 5 декабря 2017 г - декабрь 2017 года. Д/с №1 от 23.12.2017г. к договору №67 от 5 декабря 2017 г - январь 2018 года. 25,2 тыс.тенге - оплата 5% после получения КВЭ; Заключение экспертизы № ЭксБ-0009/18 от 16.01.2018 г.; 3. экономия 0,1т.тенге |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»  011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»,  015 «За счет средств местного бюджета»
    Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная(городская), утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания: развития
Описание бюджетной подпрограммы: Проектирование, строительство инженерно-

коммуникационной инфраструктуры к  пяти двухквартирным  жилым домам в новом микрорайоне  села Жаксы

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство и инженерные сети к восемнадцати квартирному жилому дому в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области (соф-ие МБ-500,0 тт., РБ-32 348,0 т.т.) | объект | 1 | 0 | -1 | 0 | Объект переходящий на 2018г. Договор о № 51 от 02.08.2017 года. Договор АН №33 от 23.05.17., д/с №75 от 07.12.17г. Договор ТН №41 от 19.06.17г. Срок завершения работ по договору - октябрь 2018 года. Акты выполненных работ: №1от 25.09.2017г на сумму 10 775,7 тыс тенге, №2 от 13.10.2017г на сумму 4 100,6 тыс. тенге, №3 от 7.11.2017г на сумму 4 818,2 тыс. тенге, №170041/01/3 от 14.12.2017г. на сумму 28,5 тыс.тенге, №170041/00/2 от 25.10.2017г. на сумму 39,4 тыс.тенге №170050/00/1 от 16.12.2017г. на сумму 237,6 тыс.тенге. счета к оплате: №4720251/17-476 от 25.12.17г. на сумму 20 000,0 тыс. тенге: №4720251/17-412 от 10.10.17, №4720251/17-442 от 24.11.17, №4720251/17-330 от 29.09.17, №4720251/17-476 от 25.12.17, №4720251/17-497 от 22.12.17, №4720251/17-408 от 27.10.17, №4720251/17-449 от 28.11.1 |
| «Завершение строительства инженерных сетей и благоустройство к 5 двух квартирным жилым домам в селе Жаксы Жаксынского района Акм. области» | км | 0,3585 | 0,3585 | 0 | 100 | акт приемки в эксплуатацию объекта от 16 октября 2017 года 0,1 тыс тенге экономия за счет округления |
| Разработка ПСД на благоустройство территории инженерных сетей к 27 квартирному жилому дому в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области» с прохождением экспертизы | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | Срок завершения работ по договору №67 от 5 декабря 2017 г - декабрь 2017 года. Д/с №1 от 23.12.2017г. к договору №67 от 5 декабря 2017 г - январь 2018 года. 25,2 тыс.тенге - оплата 5% после получения КВЭ;Заключение экспертизы № ЭксБ-0009/18 от 16.01.2018 г |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| Местный бюджет, республиканского бюджет | Тыс. тенге | 60223,8 | 53176,4 | -7047,4 | 88,3 | 1. Проект переходящий на 2018 год. 7022,1 тыс.тенге - отставание от графика производства работ ( из-за погодных условий недовыполнен объем работ по покрытию асфальтобетонной смесью); По договору № 46 от 03.07.2017 года срок завершения работ - апрель 2018 г. д/с № 62 от 23.11.17г., 2. Срок завершения работ по договору №67 от 5 декабря 2017 г - декабрь 2017 года. Д/с №1 от 23.12.2017г. к договору №67 от 5 декабря 2017 г - январь 2018 года. 25,2 тыс.тенге - оплата 5% после получения КВЭ; Заключение экспертизы № ЭксБ-0009/18 от 16.01.2018 г.; 3. экономия 0,1т.тенге |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 60223,8 | 53176,4 | -7047,4 | 88,3 |  |

Руководитель администратора

бюджетных программ или                     К.Ахамбаев

Главный бухгалтер                                 В.Пинчук

(подпись) (расшифровка подписи)