Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ ( подпрограмм)

За 2017 финансовый год.

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел образования Жаксынского района»

Куда представляется: ГУ «Отдел Экономики и финансов Жаксынского района»

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля 2018 года

- Код и наименование администратора бюджетных программы: 464 Государственное учреждение «Отдел образования Жаксынского района»

код и наименование бюджетной программы: 003 «Общеобразовательное обучение»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская), утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации: Индивидуальная

текущая/развитие: Текущая

Цель бюджетной программы: Улучшение качества, доступности, привлекательности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей.

Описание бюджетной программы: Выполнение государственного стандарта среднего общего образования в полном объеме, поэтапное укрепление материально-технической базы образования в сельской местности, создание необходимых предметных кабинетов, содержание, сохранение и развитие сети организаций образования, доступность образовательных услуг для сельского населения.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 минус графа 3) | Процент выполнения показателей (графа4/графа3*100) | Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по бюджетной программе | Тыс. тг | 1566618,3 | 1565229,7 | -1388,6 | 99,9 | Уменьшение фактического количество получателей, |
| Итого расходы по бюджетной программе | Тыс. тг | 1566618,3 | 1565229,7 | -1388,6 | 99,9 | Уменьшение фактического количество получателей |
| Конечный результат бюджетной программы | Тыс. тг | 1566618,3 | 1565229,7 | -1388,6 | 99,9 | Уменьшение фактического количество получателей |

код и наименование бюджетной подпрограммы: 003 «Общеобразовательное обучение» 015 за счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, предоставление трансфертов

текущая/развитие: Текущая

Описание бюджетной программы: Выполнение государственного стандарта среднего общего образования в полном объеме, поэтапное укрепление материально-технической базы образования в сельской местности, создание необходимых предметных кабинетов, содержание, сохранение и развитие сети организаций образования, доступность образовательных услуг для сельского населения.

| Показатели прямого результата | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 минус графа 3) | Процент выполнения показателей (графа4/графа3*100) | Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля молодых специалистов, прибывших для работы в организации образования от общего количества педагогов | % | 4,3 | 4,3 | 0 | 100 |  |
| Охват детей спортивными секциями в организациях образования | % | 55,4 | 55,4 | 0 | 100 |  |
| Количество учителей прошедших повышение квалификации и сдача квалификационного экзамена по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» | Ед. | 14 | 14 | 0 | 100 |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |
| Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов | % | 52,1 | 52,1 | 0 | 100 |  |
| В организациях среднего образования используется система электронного обучения | % | 17 | 17 | 0 | 100 |  |
| Средний балл по ЕНТ | балл | 82 | 65,4 | 16,6 | 79 | Изменение формата проведение ЕНТ, изменение структуры постановки вопросов по предметам и обновление их содержания, несвоевременная печать и распределение тестового материала для подготовки к ЕНТ, малое количество вариантов, имеющихся в свободном доступе, сдача двух профильных предметов по выбору помимо трех основных предметов |
| Доля участия выпускников в ЕНТ от общего количества выпускников | % | 67,8 | 67,8 | 0 | 100 |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | тыс. тенге | 465,6 | 465,6 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 минус графа 3) | Процент выполнения показателей (графа4/графа3*100) | Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Местный бюджет | Тыс. тг | 1513616,4 | 1513362,9 | -253,5 | 99,9 | Прочая экономия |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тг | 1513616,4 | 1513362,9 | -253,5 | 99,9 | Прочая экономия |

код и наименование бюджетной подпрограммы: 003 «Общеобразовательное обучение»  011 за счет трансфертов из Республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, предоставление трансфертов

текущая/развитие: Текущая

Описание бюджетной программы: Поэтапное укрепление материально-технической базы образования в сельской местности, создание необходимых предметных кабинетов

| Показатели прямого результата | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 минус грфа 3) | Процент выполнения показателей (графа4/графа3*100) | Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля молодых специалистов, прибывших для работы в организации образования от общего количества педагогов | % | 4,3 | 4,3 | 0 | 100 |  |
| Охват детей спортивными секциями в организациях образования | % | 55,4 | 55,4 | 0 | 100 |  |
| Количество учителей прошедших повышение квалификации и сдача квалификационного экзамена по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» | Ед. | 14 | 14 | 0 | 100 |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |
| Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов | % | 52,1 | 52,1 | 0 | 100 |  |
| В организациях среднего образования используется система электронного обучения | % | 17 | 17 | 0 | 100 |  |
| Средний балл по ЕНТ | балл | 82 | 65,4 | 16,6 | 79 | Изменение формата проведение ЕНТ, изменение структуры постановки вопросов по предметам и обновление их содержания, несвоевременная печать и распределение тестового материала для подготовки к ЕНТ, малое количество вариантов, имеющихся в свободном доступе, сдача двух профильных предметов по выбору помимо трех основных предметов |
| Доля участия выпускников в ЕНТ от общего количества выпускников | % | 67,8 | 67,8 | 0 | 100 |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | тыс. тенге | 465,6 | 465,6 | 0 | 100 |  |

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 минус грфа 3) | Процент выполнения показателей (графа4/графа3*100) | Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Республиканский Бюджет | Тыс. тг | 4204,0 | 3069,0 | -1135,0 | 73,0 | Уменьшение фактического количество получателей |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тг | 4204,0 | 3069,0 | -1135,0 | 73,0 | Уменьшение фактического количество получателей |

Руководитель администратора

бюджетных программ/ руководитель

отдела образования                                       ________________                    Саутова А.С.

(подпись)                       ( расшифровка подписи)

И.о Главного бухгалтера                                      ________________                Жагипарова А.Ж.

(подпись)                       (расшифровка подписи)